## Matriz de comunicación
Matriz de comunicación
Item | ¿Qué se Comunica? | ¿Como se Comunica? | ¿Cuando se Comunica? | ¿Vía de Comunicación? | Responsables
[5 empty] | ¿Quién lo Comunica? | ¿A quien se le Comunica? | ¿Quien Aprueba?
1 | Análisis y resultado de requerimientos | Interna y Externa | Cuando se elabore Cuando surjan cambios | Reunión | Product owner | Cliente | Scrum master
2 | Cronograma de actividades | Interna y Externa | Cuando se elabore | Reuniones y/o informes escritos, correo | Product owner | Cliente | Scrum master
3 | Entrega de avances | Interna y Externa | Mensual | Informes escritos, correo | Product owner | Cliente | Scrum master
4 | Resultado de Pruebas | Interna | Semanal | Reuniones y/o informes escritos, correo | Equipo de desarrollo | Scrum Master | Scrum Master
5 | Ajustes y prorrogas | Interna y Externa | Cuando surjan cambios | Reuniones y/o informes escritos, correo | Product owner | Cliente | Cliente
6 | Riesgos | Interna | Cuando se elabore Cuando surjan cambios | Informes escritos, correo | Equipo de desarrollo | Scrum Master | Scrum Master
7 | Cambios en la planificacion | Interna y Externa | Cuando surjan cambios | Reuniones y/o informes escritos, correo | Scrum Master | Cliente | Scrum Master
8 | Requisitos legales | Externa | Cuando se elabore | Informes escritos, correo | Asesoría Legal | Cliente | Cliente / Scrum Master
9 | Informes de seguimiento | Externa | Mensual | Informes escritos, correo | Project manager | Scrum Master | Scrum master
10 | Contrato del proyecto | Externa | Cuando se elabore | Informes escritos, correo | Asesoría Legal | Cliente | Cliente

## Matriz de stakeholders
Matriz de stakeholder
Stakeholder | Cliente
Tipo | Externo
Objetivo o resultados | Nivel de interés | Nivel de influencia | Acciones posibles |  | Estrategias
|  |  | De impacto positivo | De impacto negativo
Acta de reuniones | medio | bajo | El cliente puede brindar diversas sugerencias respecto a los requerimientos del proyecto, haciendolos más claros para el equipo de desarrollo, los cuales al ser mencionados a tiempo, evitarán posibles redundancias a futuro | En caso de que el Cliente no asista a las reuniones agendadas, se vera afectado el desarrollo del proyecto, ya que su presencia es determinante en la gestión de requerimientos y aprobación en las diversas fases de desarrollo | Comunicación continua por parte del equipo con el Cliente, dandole a conocer cada una de las etapas del proyecto, con un gran margen de anterioridad, con el fin de que asista a las reuniones
Documento de planificacion de proyecto | alto | medio | Brindar informacion acerca de la estructura de los sistemas e infraestructura presentes en la empresa (Organizacionales, de informacion) | Dar informacion poco detallada acerca de las tecnologias e infreastructura utilizadas por el cliente. | Solicitar documentos y esquemas principales.
Documento de requerimientos | Alto | Alto | Brindar información acerca de las caracteristicas del software. | No proporcionar documentos e informacion importante y necesaria para el desarrollo del proyecto. | Reuniones con el cliente con el objetivo de saber qué es lo que quiere (Requerimientos funcionales y no funcionales) y cuales documentos o información se requieren para inciar el desarrollo.
Documento de diseño | alto | alto | Brindarle al cliente una explicación e ilustración (mockups) del diseño que seguirá el equipo de desarrollo para las interfaces gráficas y la correspondiente interoperabilidad entre los sistemas existentes, le permitirá conocer una vista previa del aplicativo con anterioridad | En caso de que el Cliente no este de acuerdo con el diseño gráfico propuesto, sera necesario realizar las correspondientes correciones en caso de estar justificadas debidamente, de acuerdo a los requerimientos iniciales | Es pertinente que el cliente comunique oportunamente sus sugerencias sobre el diseño, de una manera coherente con el fin de evitar un posible retraso de las demás fases del proyecto
Plan de pruebas | medio | medio | Nos permiten tener información acerca de la prevención de errores, la reducción de los costos de desarrollo y la mejora del rendimiento. | Se pueden introducir errores en la construcción del software teniendo como consecuencia un software defectuoso que no satisface los requerimientos. | Indicar los niveles y tipos de pruebas que se van a realizar en la aplicación, para poder detallar la cobertura de las mismas.
Documento de riesgos | medio | Alto | Proveer un plan de acción frente a posibles riegos durante el desarrollo. | Se presenta un riesgo que no estaba contemplado y por lo tanto no hay un plan de acción claro a seguir para afrontarlo. | Realizar un estudio exhaustivo de los posibles riesgos que se pueden presentar durante las etapas del proyecto y proponer un plan de acción ante estos.
Documento evidencias de Pruebas | bajo | bajo | Permite mejorar y agilizar las pruebas, entregando más rapido los resultados. | Acaba generando un mayor coste económico y un mayor esfuerzo durante la fase de pruebas, en caso de no tener este documento. | Establecer un plan de pruebas que permita definir criterios de inicio, aceptación y suspensión de pruebas.
Informes ejecutivos de avance de proyecto | Medio | Alto | Evaluar los parámetros que permitan establecer los niveles mínimos que un producto de este tipo debe alcanzar para que se considere de calidad. | Los parámetros que se esten evaluando no se puedan cuantificar fácilmente lo que dificulta su medición y calificación | Usar estandares de calidad de software como el ISO/IEC 9126 que permita modelar la calidad del software en un conjunto de caracteristicas bien definidas.
Conclusiones | El stakeholder debe estar en constante comunicación con el producto owner debido a que su influencia en los procesos es importante para el avance del proyecto